## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Diego Gómez Tagle González, Yair Uriel Flores Hidalgo, Diego Argel Navarrete Godines, Alvaro Jesus Castro Pizaña
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como coordinación académica, quiero seleccionar alumnos avanzados con promedio ≥8.0 para ser instructores, para garantizar la calidad del apoyo académico. | Selección de instructores | Pendiente | 3 pts | Sprint 1 | Alta | Derivada del RQ-01.
HU-02 | Como alumno instructor, quiero recibir una capacitación en técnicas de enseñanza, para impartir los cursos propedéuticos de forma efectiva. | Capacitación de instructores | Pendiente | 5 pts | Sprint 1 | Alta | Derivada del RQ-02.
HU-03 | Como alumno instructor, quiero impartir el curso de Programación a los estudiantes de nuevo ingreso, para fortalecer su base lógica y práctica. | Curso de Programación | Pendiente | 8 pts | Sprint 2 | Alta | Basada en RQ-03.
HU-04 | Como alumno instructor, quiero impartir el curso de Cálculo a los estudiantes de nuevo ingreso, para reforzar sus conocimientos matemáticos. | Curso de Cálculo | Pendiente | 8 pts | Sprint 2 | Alta | Basada en RQ-04.
HU-05 | Como alumno instructor, quiero impartir el curso de Física, para que los nuevos estudiantes comprendan los fundamentos antes de iniciar clases regulares. | Curso de Física | Pendiente | 8 pts | Sprint 2 | Alta | Derivada de RQ-05.
HU-06 | Como coordinación académica, quiero diseñar y aplicar una prueba diagnóstica inicial, para identificar el nivel de conocimiento de los alumnos. | Prueba diagnóstica | Cumplido | 3 pts | Sprint 1 | Alta | Basada en RQ-06.
HU-07 | Como coordinación académica, quiero aplicar una evaluación final de nivelación, para medir el avance logrado por los alumnos después de los cursos. | Evaluación final | Pendiente | 3 pts | Sprint 3 | Alta | Derivada de RQ-07.
HU-08 | Como alumno instructor, quiero crear material digital de apoyo, para compartirlo con los estudiantes durante las clases. | Material didáctico digital | En progreso | 5 pts | Sprint 2 | Alta | RQ-08.
HU-09 | Como coordinación académica, quiero asignar aulas y laboratorios adecuados, para garantizar el desarrollo correcto de los cursos. | Asignación de aulas | Pendiente | 2 pts | Sprint 1 | Alta | RQ-09.
HU-10 | Como área de TI, quiero habilitar una plataforma digital de apoyo (Moodle o Teams), para facilitar el acceso a materiales y comunicación. | Plataforma digital | Pendiente | 5 pts | Sprint 2 | Alta | RQ-10.
HU-11 | Como coordinación académica, quiero establecer y publicar el cronograma oficial de los cursos propedéuticos, para informar a estudiantes e instructores. | Cronograma de cursos | Cumplido | 2 pts | Sprint 1 | Media | RQ-11.
HU-12 | Como coordinación académica, quiero difundir la convocatoria de los cursos, para asegurar la participación de la mayoría de los estudiantes de nuevo ingreso. | Difusión de convocatoria | Cumplido | 3 pts | Sprint 1 | Alta | RQ-12.
HU-13 | Como alumno instructor, quiero registrar la asistencia de los estudiantes, para dar seguimiento al cumplimiento del 70% de participación. | Registro de asistencia | Pendiente | 2 pts | Sprint 2 | Alta | RQ-13.
HU-14 | Como coordinación académica, quiero asignar un tutor académico a cada instructor, para ofrecer acompañamiento y retroalimentación durante los cursos. | Tutoría de instructores | Pendiente | 3 pts | Sprint 3 | Alta | RQ-14.
HU-15 | Como alumno de nuevo ingreso, quiero inscribirme en los cursos propedéuticos mediante la plataforma digital, para asegurar mi participación en las actividades de nivelación. | Inscripción a cursos | Pendiente | 5 pts | Sprint 2 | Alta | Derivada de RQ-10 y RQ-12.
HU-16 | Como alumno instructor, quiero recibir retroalimentación de los estudiantes al finalizar cada sesión, para mejorar mi metodología de enseñanza. | Retroalimentación de sesiones | Pendiente | 3 pts | Sprint 3 | Media | Complementa la tutoría de instructores (RQ-14).
HU-17 | Como coordinación académica, quiero generar reportes de asistencia y rendimiento de los estudiantes, para evaluar el impacto de los cursos propedéuticos. | Reportes de seguimiento | Pendiente | 5 pts | Sprint 3 | Alta | Relacionado con RQ-06 y RQ-07.
HU-18 | Como alumno de nuevo ingreso, quiero acceder a los materiales de estudio desde la plataforma digital, para repasar los temas vistos en clase. | Acceso a materiales | Pendiente | 3 pts | Sprint 2 | Alta | Vinculado con HU-08 y HU-10.
HU-19 | Como área de TI, quiero monitorear el uso de la plataforma digital, para garantizar su estabilidad y rendimiento durante los cursos. | Monitoreo de plataforma | Pendiente | 5 pts | Sprint 2 | Media | Soporte técnico para HU-10.
HU-20 | Como alumno instructor, quiero registrar las calificaciones de las evaluaciones parciales, para llevar un control del avance de los estudiantes. | Registro de calificaciones | Pendiente | 3 pts | Sprint 3 | Alta | Complementa HU-06 y HU-07.
HU-21 | Como coordinación académica, quiero notificar a los estudiantes e instructores sobre cambios en el cronograma, para mantener la organización de los cursos. | Notificaciones de cambios | Pendiente | 2 pts | Sprint 2 | Media | Extensión de HU-11.
HU-22 | Como alumno de nuevo ingreso, quiero realizar la prueba diagnóstica en línea, para conocer mi nivel de conocimiento inicial. | Prueba diagnóstica en línea | Pendiente | 5 pts | Sprint 1 | Alta | Automatización de HU-06.
HU-23 | Como alumno instructor, quiero contar con una lista de estudiantes inscritos en cada curso, para preparar las sesiones con anticipación. | Lista de estudiantes | Pendiente | 2 pts | Sprint 1 | Alta | Relacionado con HU-13 y HU-15.
HU-24 | Como coordinación académica, quiero certificar la participación de los instructores, para reconocer su labor en el programa de nivelación. | Certificación de instructores | Pendiente | 3 pts | Sprint 3 | Media | Valoración del desempeño (RQ-14).

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.